## 1ª Questão (1 valor)

Que características considera relevantes ter um bom chefe de projecto?

## 2ª Questão (2 valores)

Suponhamos que analisava um projecto, em que continha para além da descrição das actividades e precedências, muitas notas sobre as actividades, do tipo: é necessário uma pessoa para testes no final da actividade. Algumas notas existem também sobre as precedências, do tipo: precedência de A para B não significa fim A<início B, mas sim fim A<início B+5 dias. Há algum problema com este projecto? Se sim, especifique o que foi mal feito e como poderia ser corrigido?

## 3ª Questão (2 valores)

Considere a seguinte rede:

A 4;

B 5;

C 3;

D 8 (A);

E 2 (D);

F 4 (B);

G 1 (F);

H 4 (C);

I 6 (H);

J 6 (C,D,G)

À direita está a rede de precedências com actividades nos nós.

Faça para a rede dada a análise CPM (calcular tempos de início mais cedo e mais tarde, folga das actividades e actividades críticas).

## 4ª Questão (2 valores)

Para a rede do exercício anterior, faça a análise PERT, assumindo distribuições normais para todas as actividades de média igual à duração indicada, e coeficiente de variação de 0.25. Diga qual a probabilidade do projecto durar mais de 17 unidades de tempo.

## 5ª Questão (2 valores)

Considerando as questões 3 e 4, acha que é vantajoso para o projecto alterar a actividade D de uma duração de 8 unidades com coeficiente de variação de 0.25, como actualmente, para uma realização alternativa de 6 dias mas com um coeficiente de variação de 0.5?

## 6ª Questão (2 valores)

## Suponha que tem duas opções tecnológicas para um dado projecto, nas quais foram listados os seguintes riscos:

Opção 1: 10 riscos de 1000 € / 1%

Opção 2:  1 risco único de 1000 € /10%

Que opção prefere? Justifique.

## 7ª Questão (2 valores)

## Que informação acha relevante para determinar o progresso de uma actividade de teste de componentes de software?

## 8ª Questão (1 valor)

## Como explica à luz da teoria das expectativas, que algumas actividades possam parecer de início muito vantajosas (resultando em grande motivação inicial), e a meio revelarem-se menos vantajosas (resultando em algum desânimo)?

## 9ª Questão (3 valores)

## Considere a teoria das expectativas, e que tem o seguinte mapa de alternativas para efectuar uma actividade com a valência de 100 unidades:

|  |  | Desempenho |
| --- | --- | --- |
|  |  | Mau | Razoável | Bom |
| Esforço | Baixo | 100% | 5% | 1% |
|  | Médio | 100% | 20% | 5% |
|  | Alto | 100% | 90% | 25% |
| Sucesso | 25% | 50% | 90% |

## Por exemplo, caso considere um esforço médio para atingir um desempenho razoável, a probabilidade ou confiança que você tem de com esse esforço se atingir realmente o desempenho razoável é de 20%, enquanto que a probabilidade de com esse desempenho se atingir um resultado desejado é de 50%.

## Assuma que ao não realizar a actividade tem outras actividades de valência 20, um esforço baixo ou médio ainda pode realizar actividades de valência 10 ou 5 respectivamente, e um esforço alto não permite realizar qualquer outra actividade. Que aconselha fazer pela teoria das expectativas?

## 10ª Questão (2 valores)

## Suponha que pretende fazer uma análise PERT numa rede onde as durações foram dadas sobe o efeito do síndroma do estudante, tendo todas as actividades uma distribuição normal de coeficiente de variação 0.5. Assumindo que a “almofada” utilizada foi de 97.5% (ou seja, à pergunta de quanto tempo leva em média a actividade realizar, foi na realidade respondido o quantil de 97.5%), diga que alterações faria aos dados de forma a contabilizar o síndroma do estudante na análise PERT (pode consultar a tabela da distribuição normal na 4ª questão do exame).

## 11ª Questão (1 valor)

Diga o que entende por “Portfolio de Projectos”, e quais os benefícios e alterações a fazer numa empresa para implementar um  “Portfolio de Projectos”.